П А С П О Р Т П Р О Е К Т А

Региональной программы развития экспорта  
Камчатского края

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Проекта** | Экспорт продукции агропромышленного комплекса Камчатского края | | |
| **Краткое наименование Проекта (при наличии)** | Экспорт продукции агропромышленного комплекса Камчатского края | Срок начала и окончания Проекта | 2025-2030 годы |
| **Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации** | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»*;*  Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»*.* | | |
| **Основные бенефициары** | Представители бизнес-сообщества Камчатского края: рыбопромысловые и рыбопромышленные компании Камчатского края, производители продукции АПК Камчатского края | | |
| **Вызовы Региональной программы, на решение которых направлен Проект** | Изменение внешнеполитической ситуации, ввод санкций в отношении Российской Федерации;  Логистические ограничения в доставке до потенциальных стран партнеров из-за территориальной удаленности;  Недостаток конкурентоспособного продукта, ограниченность ассортимента товара, который может поставляться на экспорт *(в отношении продукции АПК за исключением рыбной);*  Высокая себестоимость товаров: удорожание себестоимости за счет дорогой логистики, высокого уровня энергоресурсов, топлива – следовательно, дорогой, неконкурентоспособный, малопривлекательный продукт *(в отношении продукции АПК за исключением рыбной)* | | |
| **Руководитель Проекта** | Здетоветский А.Г., Министр рыбного хозяйства Камчатского края | | |

# ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Запланированные значения по годам реализации** | | | |
| **2025** | **2026** | **2028** | **2030** |
| **значение** | **дата** |
| 1. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2023 года (в номинальных ценах) | основной | млрд долл. США | -\* | 31.12.2023 | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 2. | Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) | основной | млрд долл. США | -\* | 31.12.2023 | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 3. | Объем отгруженной пищевой продукции собственного производства (за исключением рыбной) за пределы Российской Федерации | основной | млрд долл. США | -\* | 31.12.2023 | -\* | -\* | -\* | -\* |

# *\* – показатели не подлежат опубликованию (в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова)*

# ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задачи, результата Проекта** | **Единица измерения** | **Значения результатов по годам реализации** | | | | **Характеристика результата** | **Подтверждающий документ** |
| 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| **1.** | **Создание сквозной системы поддержки экспорта продукции АПК и инструментов поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки** | | | | | | | |
| 1.1. | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края | Документ | 1 | - | - | - | Утверждение перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и реализацию результатов | Утверждение документа |
| 1.2. | Обеспечено информирование рыбохозяйственных организаций Камчатского края о мерах государственной поддержки экспортеров | Документ | 1 | 1 | 1 | 1 | Проведение массовых мероприятий | Утверждение документа |
| 1.3. | Обеспечено проведение для экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края мероприятий, направленных на развитие экспортной деятельности | Документ | 1 | 1 | 1 | 1 | Проведение массовых мероприятий | Информирование о мерах государственной поддержки экспортеров |
| **2.** | **Создание условий для расширения оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства** | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечено предоставление государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Документ | - | - | - | - | Утверждение перечня мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и реализацию результатов | Утверждение документа |

# ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ СТОРОНЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) Проекта** | **Ожидания заинтересованных сторон Проекта** |
| *1.* | Представители бизнес-сообщества Камчатского края: рыбопромысловые и рыбопромышленные компании Камчатского края | увеличение объемов экспорта продукции, диверсификация товарной номенклатуры, поставляемой на экспорт, увеличение стран-партнеров покупателей продукции, в том числе среди дружественных |
| *2.* | Производители продукции АПК Камчатского края | выход на внешний рынок, повышение узнаваемости продукции на внешнем рынке, диверсификация рынка сбыта |

# ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА: задачи, результаты, мероприятия и контрольные точки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)** | **Ответственный** | **Подтверждающий документ** | **Уровень контроля** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **Задача: Создание сквозной системы поддержки экспорта продукции АПК и инструментов поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края | 15.06.2025 | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края | Руководитель |
| 1.1. | Формирование перечня действующих экспортеров рыбопродукции и плана по достижению целевых показателей экспорта продукции | 15.06.2025 | 31.10.2030 | Связан с 1. | Здетоветский А.Г. | Перечень предприятий | Руководитель |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Сформирован перечень рыбохозяйственных организаций Камчатского края, осуществляющих экспорт продукции из водных биологических ресурсов, по итогам 2022-2024 годов |  | 30.06.2025 | Связан с 1.1. | Здетоветский А.Г. | Перечень предприятий | Руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2.Контрольная точка: Направлены запросы участникам регионального проекта «Экспорт продукции АПК» о предоставлении предложений по развитию экспорта продукции АПК и достижений целевых показателей31.07.2025Связан с 1.1.1.Здетоветский А.Г.Официальные запросыРуководитель1.1.3.Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |
|  | План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края сформирован31.07.2025Связан с 1.1.Здетоветский А.Г.План по достижению целевых показателейРуководитель1.1.4.Контрольная точка:  План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края согласован с заинтересованными органами (участниками регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.07.2025Связан с 1.1.Здетоветский А.Г.План по достижению целевых показателейРуководитель1.1.5.Контрольная точка:  План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края утвержден руководителем проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31.08.2025Связан с 1.1.Здетоветский А.Г.План по достижению целевых показателейРуководитель1.1.6.Контрольная точка:  «План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края размещен на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края»31.10.2025Связан с 1.1.Здетоветский А.Г.План по достижению целевых показателей |  |
| Руководитель1.1.7. | Контрольная точка:  Актуализирован перечень рыбохозяйственных организаций Камчатского края, осуществляющих экспорт продукции из водных биологических ресурсов, по итогам 2025-2027 годов |  | 30.06.2027 | Связан с 1.1. | Здетоветский А.Г. | Перечень предприятий | Руководитель |
| 1.1.8. | Контрольная точка:  Актуализирован перечень рыбохозяйственных организаций Камчатского края, осуществляющих экспорт продукции из водных биологических ресурсов, по итогам 2028-2029 годов |  | 30.06.2030 | Связан с 1.1. | Здетоветский А.Г. | Перечень предприятий | Руководитель |
| 1.2. | Подготовка сводного анализа текущего состояния экспорта Камчатского края в сфере АПК | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Аналитический отчет о текущем состоянии экспорта рыбопродукции в разрезе видов продукции и стран |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Направлен запрос в ДВТУ ФТС России о предоставлении информации |  | 30.06.2025 | Связан с 4.1. | Здетоветский А.Г. | Запрос в ДВТУ ФТС России о предоставлении информации | Руководитель |
| 1.2.2. | Контрольная точка: Направлен запрос в адрес рыбохозяйственных организаций Камчатского края для выявления сложностей при осуществлении экспортной деятельности |  | 30.06.2025 | Связан с 4.1. | Здетоветский А.Г. | Запрос в адрес рыбохозяйственных организаций Камчатского края | Руководитель |
| 1.2.3. | Контрольная точка: Сформирована информация об экспортерах рыбопродукции для включения в экспортный каталог Камчатского края |  | 31.07.2025 | Связан с 4.1. | Здетоветский А.Г. | Перечень экспортеров | Руководитель |
| 1.2.4. | Контрольная точка: Информация направлена в Центр поддержки экспорта Камчатского края для включения в экспортный каталог Камчатского края |  | 31.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Прочий тип документа Информация направлена в ЦПЭ для включения в экспортный каталог Камчатского края | Руководитель |
| 1.2.5. | Контрольная точка:  Актуализирован анализ экспорта рыбопродукции в разрезе видов продукции и стран |  | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Проведен анализ экспорта рыбопродукции в разрезе видов продукции и стран | Руководитель |
| 1.2.6. | Контрольная точка:  Актуализирован анализ экспорта рыбопродукции в разрезе видов продукции и стран |  | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Проведен анализ экспорта рыбопродукции в разрезе видов продукции и стран | Руководитель |
| 2. | Результат:  Обеспечено информирование рыбохозяйственных организаций Камчатского края о мерах государственной поддержки экспортеров | 15.06.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Отчет | Руководитель |
| 2.1. | Размещение на информационных ресурсах материалов об особенностях ведения внешнеторговой деятельности, о принимаемых мерах поддержки и решениях, затрагивающих внешнеторговую деятельность | 15.06.2025 | 31.12.2030 | Связан с 2. | Здетоветский А.Г. | Отчет | Руководитель |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Направлен запрос участникам регионального проекта об оказываемых региональных мерах поддержки экспортеров |  | 30.06.2025 | Связан с 2.1. | Здетоветский А.Г. | Официальный запрос | Руководитель |
| 2.1.2. | Контрольная точка: Сформирован перечень федеральных и региональных мер государственной поддержки экспортеров |  | 30.06.2025 | Связан с 2.1. | Здетоветский А.Г. | Перечень мер поддержки | Руководитель |
| 2.1.3. | Контрольная точка: Размещена информация о доступных мерах поддержки экспортеров на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края |  | 30.06.2025 | Связан с 2.1. | Здетоветский А.Г. | Отчет о размещении информации на сайте | Руководитель |
| 2.1.4. | Контрольная точка: Проведен опрос рыбохозяйственных организаций Камчатского края о востребованности существующих мер государственной поддержки экспортеров и необходимости разработки новых» |  | 31.07.2025 | Связан с 2.1. | Здетоветский А.Г. | Прочий тип документа Проведен опрос рыбохозяйственных организаций Камчатского края | Руководитель |
| 2.1.5. | Контрольная точка: Подготовлена информация о востребованных мерах поддержки |  | 31.08.2025 | Связан с 2.1. | Здетоветский А.Г. | Отчет о востребованных мерах поддержки | Руководитель |
| 2.1.6. | Контрольная точка Актуализирована информация о мерах господдержки на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края |  | 30.11.2025 | Связан с 2.1. | Здетоветский А.Г. | Отчет об актуализации информации | Руководитель |
| 2.1.7. | Контрольная точка Подготовлен отчет о проведенной работе по информированию рыбохозяйственных организаций |  | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Отчет о проведенной работе | Руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.Контрольная точка Актуализирована информация о мерах господдержки на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края30.11.2026Связан с 2.1.Здетоветский А.Г.Отчет об актуализации информацииРуководитель2.1.9.Контрольная точка Актуализирована информация о мерах господдержки на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края30.11.2027Связан с 2.1.Здетоветский А.Г.Отчет об актуализации информацииРуководитель2.1.10.Контрольная точка Актуализирована информация о мерах господдержки на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края30.11.2028Связан с 2.1.Здетоветский А.Г.Отчет об актуализации информацииРуководитель2.1.11.Контрольная точка Актуализирована информация о мерах господдержки на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края30.11.2029Связан с 2.1.Здетоветский А.Г.Отчет об актуализации информацииРуководитель2.1.12.Контрольная точка Актуализирована информация о мерах господдержки на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края30.11.2030Связан с 2.1.Здетоветский А.Г.Отчет об актуализации информацииРуководитель3. | Результат:  Обеспечено проведение для экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере АПК, мероприятий, направленных на развитие экспортной деятельности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет о проведенных мероприятиях | Руководитель |
| 3.1. | Организация мероприятий, направленных на развитие экспорта АПК | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет о проведенных мероприятиях | Руководитель |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Размещены публикации на сайте и в социальных сетях Центра поддержки экспорта Камчатского края о мерах поддержки экспортной деятельности |  | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Размещены публикации на сайте и / или социальных сетях Центра поддержки экспорта Камчатского края о мерах поддержки экспортной деятельност | Руководитель |
| 3.1.2. | Контрольная точка: Размещены и обновлены карточки региональных компаний сферы АПК в онлайн-каталоге на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края |  | 30.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Размещены и/или обновлены карточки региональных компаний сферы АПК в онлайн-каталоге на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края | Руководитель |
|  |  |  |  | 3.1.3.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий с участием экспортно ориентированных компаний, осуществляющих деятельность в сфере АПК, по обсуждению актуальных вопросов экспорта товаров в Камчатском крае28.11.2025Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет о проведенном мероприятииРуководитель3.1.4.Контрольная точка: Актуализированы карточки региональных компаний сферы АПК в онлайн-каталоге на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края30.08.2026Связан с 3.1.2. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет об актуализации экспортного каталогаРуководитель3.1.5.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий с участием экспортно ориентированных компаний, осуществляющих деятельность в сфере АПК, по обсуждению актуальных вопросов экспорта товаров в Камчатском крае28.11.2026Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет о проведенном мероприятииРуководитель3.1.6.Контрольная точка: Актуализированы карточки региональных компаний сферы АПК в онлайн-каталоге на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края30.08.2027Связан с 3.1.2. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет об актуализации экспортного каталогаРуководитель3.1.7.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий с участием экспортно ориентированных компаний, осуществляющих деятельность в сфере АПК, по обсуждению актуальных вопросов экспорта товаров в Камчатском крае28.11.2027Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет о проведенном мероприятииРуководитель3.1.8.Контрольная точка: Актуализированы карточки региональных компаний сферы АПК в онлайн-каталоге на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края30.08.2028Связан с 3.1.2. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет об актуализации экспортного каталогаРуководитель3.1.9.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий с участием экспортно ориентированных компаний, осуществляющих деятельность в сфере АПК, по обсуждению актуальных вопросов экспорта товаров в Камчатском крае28.11.2029Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет о проведенном мероприятииРуководитель3.1.10.Контрольная точка: Актуализированы карточки региональных компаний сферы АПК в онлайн-каталоге на сайте Центра поддержки экспорта Камчатского края30.08.2030Связан с 3.1.2. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ломова Т.В.Отчет об актуализации экспортного каталогаРуководитель3.1.11.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий с участием экспортно ориентированных компаний, осуществляющих деятельность в сфере АПК, по обсуждению актуальных вопросов экспорта товаров в Камчатском крае28.11.2030Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| Ломова Т.В.Отчет о проведенном мероприятииРуководитель3.2. | Проведение обучающих мероприятий для предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере АПК, основам экспортной деятельности | 01.01.2025 |  | 31.12.2030Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет о проведенных мероприятиях | Руководитель |
| 3.2.1. | Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности |  | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности | Руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности30.09.2026Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуетЛомова Т.В.Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельностиРуководитель3.2.3.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности30.09.2027Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуетЛомова Т.В.Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельностиРуководитель3.2.4.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности30.09.2028Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуетЛомова Т.В.Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельностиРуководитель3.2.5.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности30.09.2029Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуетЛомова Т.В.Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельностиРуководитель3.2.6.Контрольная точка: Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельности30.09.2030Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуетЛомова Т.В.Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по обучению основам экспортной деятельностиРуководитель3.3. | Проведение мероприятий, направленных на продвижение продукции АПК на внешний рынок | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет об участии в мероприятиях | Руководитель |
| 3.3.1. | Контрольная точка: Организовано участие предприятий Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере АПК, не менее чем в 1 международном дегустационно-демонстрационном мероприятии |  | 31.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет об участии в мероприятиях | Руководитель |
| 3.3.2. | Контрольная точка: Организовано участие делегации Камчатского края в не менее чем 1 международном дегустационно-демонстрационном мероприятии |  | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Прочий тип документа Организовано участие делегации Камчатского края в не менее чем 1 международном дегустационно-демонстрационном мероприятии | Руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.Контрольная точка: Организовано участие делегации Камчатского края в не менее чем 1 международном дегустационно-демонстрационном мероприятии31.10.2030Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуетЛомова Т.В.Прочий тип документа Организовано участие делегации Камчатского края в не менее чем 1 международном дегустационно-демонстрационном мероприятииРуководитель**Задача: Создание условий для расширения оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства** | | | | | | | |
| 4. | Результат: Обеспечено предоставление государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | 01.01.2028 | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Обеспечено предоставление государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |
| 4.1. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку экспорта пищевой продукции, производимой в Камчатском крае | 01.01.2028 | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка: Проведен мониторинг потребности в государственной поддержке среди производителей продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом |  | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Прочий тип документа Проведен мониторинг потребности в государственной поддержке среди производителей продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом | Руководитель |
| 4.1.2. | Контрольная точка: Разработан нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление государственной поддержки в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации |  | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Прочий тип документа Разработан нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление государственной поддержки в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |
| 4.1.3. | Контрольная точка: Утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление государственной поддержки в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации |  | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Прочий тип документа Утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление государственной поддержки в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |
| 4.1.4. | Контрольная точка: Организована работа по проведению отбора в целях предоставления государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации |  | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Прочий тип документа Организована работа по проведению отбора в целях предоставления государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |
| 4.1.5. | Контрольная точка: Сформирован протокол подведения итогов проведения отбора в целях предоставления государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации |  | 20.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Прочий тип документа Сформирован протокол подведения итогов проведения отбора в целях предоставления государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |
| 4.1.6. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации |  | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Черныш В.П. | Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |
| 4.1.7. | Контрольная точка: Распределены средства государственной поддержки между победителями отбора |  | 20.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Прочий тип документа Распределены средства государственной поддержки между победителями отбора | Руководитель |
| 4.1.8. | Контрольная точка: Предоставлен отчет о достижении результата предоставления государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации |  | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Здетоветский А.Г. | Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении результата предоставления государственной поддержки на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за пределы Российской Федерации | Руководитель |

# 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата проекта и источники его финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.** | | | **Всего, млн. руб.** |
| **2025** | **2025-2027** | **2028-2030** |
| **Всего по проекту, в том числе** | |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание риска (включая причину его возникновения)** | **На какие параметры Проекта влияет наступление риска** | **Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий** |
| Изменение внешнеполитической ситуации, ввод санкций в отношении Российской Федерации | 1) Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2023 года (в номинальных ценах);  2) Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию);  3) Объем отгруженной пищевой продукции собственного производства (за исключением рыбной) за пределы Российской Федерации | Поиск альтернативных рынков сбыта в дружественных странах |
| Недостаток конкурентоспособного продукта, ограниченность ассортимента товара, который может поставляться на экспорт *(в отношении продукции АПК за исключением рыбной)* | 1) Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2023 года (в номинальных ценах);  2) Объем отгруженной пищевой продукции собственного производства (за исключением рыбной) за пределы Российской Федерации | Популяризация экспортной деятельности, историй успеха, предоставление мер поддержки экспортно ориентированным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере АПК |

# 8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**Участники Проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль** | **Фамилия, инициалы** | **Наименование организации, должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в Проекте (%)** |
| 1. | Руководитель Проекта | Здетоветский А.Г. | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | Морозова Ю.С. | 20 |
| 2. | Администратор Проекта | Казнова А.В. | Начальник отдела | Здетоветский А.Г. | 70 |
| 3. | *О*тветственный за достижение результата 1.3 (по согласованию)  «Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение для экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края мероприятий, направленных на развитие экспортной деятельности» | Ломова Т.В. | Заместитель директора-руководитель Центра поддержки экспорта АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» | Русанов В.В. | 10 |
| 4. | *Участник (по согласованию)* | Коростелев Д.А. | Президент Союза  «Торгово-промышленная палата Камчатского края» | - | 10 |
| 5. | *Ответственный за достижение результата 3.1. «Обеспечено предоставление государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в целях возмещения части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства за* пределы Российской Федерации*»* | Черныш В.П. | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Тюлькин С.Н. | 10 |

Приложение   
к паспорту проекта Региональной программы

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Камчатского края»

**Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Сроки внедрения инструмента** | **Характеристика реализации  (что уже сделано)** | **Что планируется реализовать (мероприятия)** |
| **I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации | 2024 год | Внедрен на 100%,  документ актуализирован 17.04.2025 | актуализация при необходимости |
| 2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг | 2023 год | Внедрен на 100%,  принято Постановление Правительства Камчатского края от 03.10.2023 № 509-РП «Об определении уполномоченного исполнительного органа Камчатского края, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Камчатском крае и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг» | При необходимости актуализация Постановления Правительства Камчатского края от 03.10.2023 № 509-РП «Об определении уполномоченного исполнительного органа Камчатского края, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Камчатском крае и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг» |
| 3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации | 30.08.2025 | Сформирована управленческая команда Камчатского края | Организация мероприятий по повышению квалификации членов управленческой команды Камчатского края |
| 4. Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации | 15.06.2025 | В Камчатском крае утверждена Региональная экспортная программа, в настоящий момент проводится актуализация документа с учетом обновленных методических требований АО «Российский экспортный центр» | Актуализация Региональной экспортной программы с учетом обновленных методических требований АО «Российский экспортный центр» |
| 5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации | 25.12.2025 | Создан Совет по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, проведено 1 заседание в I квартале 2025 года | Проведение 3 заседаний Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края ежеквартально в течение 2025 года |
| 6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта | 31.12.2025 | Создан Центр поддержки экспорта Камчатского края | Обеспечение работы Центра поддержки экспорта Камчатского края, направленной на выполнение показателей и соблюдение требований АО «Российский экспортный центр» |
| 7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках | 31.12.2025 | Актуализированы планы мероприятий по укреплению сотрудничества с опорными странами | Подготовка и заключения дополнительных планов мероприятий по укреплению сотрудничества с зарубежными странами из числа дружественных |
| 8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации | 01.08.2025 | Осуществление подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений Камчатского края | Сбор и анализ итоговой информации о количестве выпускников, организация практики для студентов, обучающихся по направлениям ВЭД |
| 9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита | 30.05.2025 | Внедрен на 100%  сформирована база экспортеров, проведен экспортный аудит | - |
| **II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности | 30.11.2025 | Создана образовательная площадка Школа экспорта на базе Центра поддержки экспорта Камчатского края | Организация образовательных мероприятий для экспортно ориентированных предприятий |
| 11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами | 31.12.2025 | Определенны экспортной стратегией наиболее перспективных отрасли экспорта и целевые рынки, сформирован план участия Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях | Организация участия представителей бизнес-сообщества Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях |
| 12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли | 01.07.2025 | Обеспечено содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли | Организация продвижения информации о преимуществах электронной торговли, историй успеха |
| 13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта | 01.09.2025 | В регионе создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности — «Клуб экспортеров», разработана программа менторства и наставничества в экспорте | Реализация мероприятий программы менторства и наставничества в экспорте |
| **III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации | 01.07.2025 | Проведен конкурс «Золотой Меркурий», в рамках которого предусмотрена номинация в сфере экспортной деятельности в текущем году | - |
| 15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом | 01.10.2025 | Организованы 2 презентации региональных товаров/услуг на международных мероприятиях, предусмотрен инструмент продвижения за рубежом отраслевых, территориальных и других существующих или вновь создаваемых зонтичных брендов («Сделано на Камчатке»), поданы 8 заявок на сертификацию под брендом «Сделано в России» | Организация 2 презентаций региональных товаров/услуг на международных мероприятиях |