**План мероприятий по повышению финансовой доступности в Камчатском крае**

**на 2025 год**

**(далее – План мероприятий)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предоставление по запросу Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Банка России) сведений об уровне доступа к сети Интернет в населенных пунктах Камчатского края | Министерство цифрового развития Камчатского края | февраль 2025 годаавгуст 2026 года | Наличие актуальной информации о покрытии и качестве доступа к сети Интернет в населенных пунктах Камчатского краяРасширение зоны покрытия сетью Интернет |
|  | Подготовка и направление для рассмотрения участникам рабочей группы по вопросам повышения уровня доступности финансовых услуг в удаленных и труднодоступных местностях Камчатского края (далее – Рабочая группа) аналитической справки об уровне развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг на территории Камчатского края в разрезе населенных пунктов | Отделение Банка России | июль 2025 годадекабрь 2025 года | Оценка текущего состояния уровня финансовой доступности в удаленных и труднодоступных местностях Камчатского края\* |
|  | Проведение опроса глав муниципальных образований\*\* с целью проведения выборочной оценки ассортиментной доступности и качества финансовых услуг в населенных пунктах муниципальных образований в Камчатском крае | Отделение Банка России;Главы муниципальных образований в Камчатском крае | в соответствии с общероссийским сроком проведения опроса | Наличие актуальной информации о состоянии финансовой доступности и качестве оказания финансовых услуг в точках доступа к финансовым услугам в удаленных и труднодоступных местностях Камчатского края |
|  | Подготовка и направление для рассмотрения участникам Рабочей группы и главам муниципальных образований в Камчатском края аналитической справки по результатам опроса и выборочной оценки | Отделение Банка России | IV квартал 2025 года | Повышение вовлеченности представителей муниципальных образований при реализации мероприятий по повышению финансовой доступности в удаленных и трудно-доступных местностях Камчатского края  |
|  | Направление в адрес Отделения Банка России информации об устройствах (терминалах, банкоматах)/дополнительных офисах кредитных организаций (филиалов) (далее – КО) / иных точках обслуживания КО, не функционирующих больше месяца (при этом, КО не предпринимает никаких действий по ремонту устройства или для возобновления работы дополнительного офиса, точки обслуживания) | Главы муниципальных образований в Камчатском крае | постоянно | Решение вопросов по неработоспособности банкоматов и/или терминалов и/или дополнительных офисов КО |
|  | Взаимодействие с КО по вопросу контроля бесперебойной работы банкоматов и/или терминалов и/или их дополнительных офисов | Отделение Банка РоссииКредитные организации (филиалы КО) | в течение пяти рабочих дней после получения информации от глав муниципальных образований |
|  | Распространение информационно-просветительских материалов и проведение обучающих мероприятий (в том числе вебинаров) в удаленных и труднодоступных местностях Камчатского края по финансовой грамотности для жителей сельской местности и отдаленных малонаселенных территорий (далее – ОМТ), в том числе по вопросам киберграмотности и кибергигиены | Отделение Банка РоссииКредитные организации (филиалы КО);Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края;Главы муниципальных образований в Камчатском крае | в течение года | Повышение уровня финансовой грамотности, в том числе киберграмотности и кибергигиены жителей сельской местности и ОМТ |
|  | Организация взаимодействия по вопросу расширения числа торгово-сервисных предприятий, оказывающих услугу «Наличные на кассе» и другие услуги в статусе банковского платежного агента.  | Отделение Банка РоссииКредитные организации (филиалы КО);Главы муниципальных образований в Камчатском крае | в течение года | Расширение инфраструктуры предоставления сервиса «Наличные на кассе» |
|  | Взаимодействие по вопросу развития выездных форматов обслуживания финансовых организаций (проект «Мобильный менеджер», иные уполномоченные лица финансовых организаций) в сельской местности и на ОМТ, в том числе с применением мобильных технических устройств | Отделение Банка РоссииКредитные организации (филиалы КО);Главы муниципальных образований в Камчатском крае | в течение года | Увеличение охвата НП, обслуживаемых финансовыми организациями в выездных форматах обслуживания |
|  | Взаимодействие по вопросу предоставления возможности безналичной оплаты в гостиницах и средствах размещения[[1]](#footnote-1), иных объектах туристической сферы.  | Отделение Банка РоссииГлавы муниципальных образований в Камчатском крае;Министерство туризма Камчатского края | в течение года  | Увеличение количества гостиниц и средств размещения, иных объектов туристической сферы в удаленных и труднодоступных местностях Камчатского края, в которых возможна оплата безналичным способом |
|  | Взаимодействие по вопросу предоставления финансовых услуг в отделениях почтовой связи (в случае признания целесообразности и наличия возможности) в части увеличения количества отделений почтовой связи, в которых оказываются финансовые услуги и/или ассортимента оказываемых финансовых услуг | АО «Почта Банк»;Отделение Банка России;Главы муниципальных образований в Камчатском крае | в течение года | Увеличение доли отделений почтовой связи, предоставляющих финансовые услуги населению и/или расширение перечня предоставляемых финансовых услуг в отделениях почтовой связи |

\*в рамках реализации Плана мероприятий к удаленным и труднодоступным местностям Камчатского края относятся местности, расположенные на территории: городского округа «п. Палана», муниципальных районов/округов: Алеутского, Быстринского, Усть-Камчатского, Тигильского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Соболевского, Карагинского, Олюторского, Пенжинского;

\*\* к муниципальным образованиям в Камчатском крае, на территории которых осуществляется реализация Плана мероприятий, относятся: городской округ «п. Палана», муниципальные районы/округа: Быстринский, Алеутский, Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский, Тигильский.

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о классификации гостиниц» № 186 от 18.11.2020. [↑](#footnote-ref-1)